## Project Schedule
WBS ID | Task Name | Owner | Planned Start | Planned End | Planned Hours | Actual Hours | Progress | Earned Value (EV) | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/15 | 02/16 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | 02/29 | 03/01 | 03/04 | 03/05
1 | Task A | Alex | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 16 |  | 0% |  | 01/02: 8 0; 01/03: 8 0
2 | Task B | Bob | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 24 |  | 0% |  | 01/02: 8 0; 01/03: 8 0; 01/04: 8 0
3 | Task C | Alex | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 40 |  | 0% |  | 01/04: 8 0; 01/05: 8 0; 01/08: 8 0; 01/09: 8 0; 01/10: 8 0
4 | Task D | David | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 16 |  | 0% |  | 01/02: 8 0; 01/03: 8 0
5 | Task E | Alex | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 24 |  | 0% |  | 01/11: 8 0; 01/12: 8 0; 01/15: 8 0
6 | Task F | Alex | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 32 |  | 0% |  | 01/16: 8 0; 01/17: 8 0; 01/18: 8 0; 01/19: 8 0
7 | Task G | Alex | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 8 |  | 0% |  | 01/22: 8 0
8 | Task H | Alex | 2024-01-23 | 2024-02-26 | 160 |  | 0% |  | 01/23: 8 0; 01/24: 8 0; 01/25: 8 0; 01/26: 8 0; 01/29: 8 0; 01/30: 8 0; 01/31: 8 0; 02/01: 8 0; 02/02: 8 0; 02/05: 8 0; 02/06: 8 0; 02/07: 8 0; 02/15: 8 0; 02/16: 8 0; 02/19: 8 0; 02/20: 8 0; 02/21: 8 0; 02/22: 8 0; 02/23: 8 0; 02/26: 8 0
9 | Task M | Alex | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 48 |  | 0% |  | 02/27: 8 0; 02/28: 8 0; 02/29: 8 0; 03/01: 8 0; 03/04: 8 0; 03/05: 8 0
Total | [8 empty] | W01 | W01 | W01 | W01 | W02 | W02 | W02 | W02 | W02 | W03 | W03 | W03 | W03 | W03 | W04 | W04 | W04 | W04 | W04 | W05 | W05 | W05 | W05 | W05 | W06 | W06 | W06 | W07 | W07 | W08 | W08 | W08 | W08 | W08 | W09 | W09 | W09 | W09 | W09 | W10 | W10
Planned Value (PV)
Cumulative PV
Actual Cost (AC)
Cumulative AC
Cumulative EV (Manual)